РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ

#### Глава

Ербогаченского муниципального образования

#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 сентября 2014 года                                                                               №80-па

с. Ербогачен

Об утверждении Плана мероприятий по разработке

прогноза социально-экономического развития

Ербогаченского муниципального образования

и составлению проекта бюджета Ербогаченского

муниципального образования на 2015 год и

на плановый период 2016 и 2017 годов

В целях обеспечения разработки прогноза социально-экономического развития Ербогаченского муниципального образования и составления проекта бюджета Ербогаченского муниципального образования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, руководствуясь статьями 169, 173, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 10-14 Положения о бюджетном процессе Ербогаченского муниципального образования, утвержденного решением Думы Ербогаченского муниципального образования от 08 ноября 2012 года №8/5, статьями 23, 46, 57, 62, 63 Устава Ербогаченского муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по разработке прогноза социально-экономического развития Ербогаченского муниципального образования и составлению проекта бюджета Ербогаченского муниципального образования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

2. Должностным лицам администрации Ербогаченского муниципального образования обеспечить выполнение мероприятий в сроки, установленные согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Отделу по управлению делами (Капустина Ю.Ю.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Ербогаченского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е.Н. Дроздова

Приложение                                                                                                                                                                                                               к постановлению

администрации Ербогаченского

муниципального образования

от 25 сентября 2014 г.  №80-па

П Л А Н

мероприятий по разработке прогноза социально-экономического развития

Ербогаченского муниципального образования

и составлению проекта бюджета Ербогаченского муниципального образования

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель (должностное лицо) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Сбор и доведение до администрации Ербогаченского муниципального образования: - информации о сценарных условиях функционирования экономики Российской Федерации до 2017 года; - об индексах-дефляторах на 2015 – 2017 годы; - о системе показателей для разработки прогноза социально-экономического развития Иркутской области и муниципального образования «Катангский район» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов | По мере поступления информации из министерства экономического развития Иркутской области, министерства финансов Иркутской области, администрации МО «Катангский район» | Кузаков М.И. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. | Подготовка постановления администрации Ербогаченского муниципального образования «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ербогаченского муниципального образования на 2015 –2017 годы», опубликование в печатном издании «Ербогаченский вестник» и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | До 01.10.2014 года | Жданова И.Н. |
| 3. | Разработка и представление в отдел по экономике и финансам администрации Ербогаченского муниципального образования: |  |  |
| 3.1 | Экономических показателей и исходных данных для формирования налогового потенциала бюджета Ербогаченского муниципального образования на 2015 – 2017 годы по следующим доходным источникам: - налог на доходы физических лиц; - земельный налог; - налог на имущество физических лиц; - государственная пошлина за совершение нотариальных действий. | До 01.10.2014 года | Жданова И.Н. Капустина Ю.Ю. |
| 3.2 | Оценки неналогового потенциала доходов от использования и продажи муниципального имущества Ербогаченского муниципального образования в 2015 – 2017 годах | До 01.10. 2014 года | Жданова И.Н. |
| 3.3 | Прогноза социально-экономического развития Ербогаченского муниципального образования на 2015 – 2017 годы | До 15.10.2014 года | Жданова И.Н. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | Проверка соответствия фактической общей численности работников администрации Ербогаченского муниципального образования установленному Министерством труда и занятости Иркутской области нормативу общей численности работников администрации Ербогаченского муниципального образования | До 10.10.2014 года | Жданова И.Н. |
| 5. | Формирование реестра расходных обязательств Ербогаченского муниципального образования на 2013-2017 годы | До 10.10.2014 года | Жданова И.Н. |
| 6. | Сбор и представление в отдел по экономике и финансам администрации Ербогаченского муниципального образования: |  |  |
| 6.1. | Статистической информации за 2012 – 2014 годы по согласованному перечню показателей, включая данные о развитии малых предприятий, уточнение данных по фонду оплаты труда по Ербогаченскому муниципальному образованию и др. для разработки прогноза социально-экономического развития Ербогаченского муниципального образования | До 15.10.2014 года | Кузаков М.И. Специалист-эксперт отдела государственной статистики (подразделение с.Ербогачен) |
| 6.2. | Показателей бюджета Ербогаченского муниципального образования для разработки прогноза социально-экономического развития Ербогаченского муниципального образования: -отчет за 2012 – 2013 годы; - оценка 2014 года; -прогноз на 2015 – 2017 годы. | До 15.10.2014 года | Жданова И.Н. |
| 7. | Корректировка действующих и разработка новых муниципальных целевых программ со сроком реализации в 2015 - 2017 годах: |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7.1. | Корректировка действующих муниципальных целевых программ со сроком реализации в 2015-2017 годах: |  |  |
|  | 1) «Пожарная безопасность на 2014-2016 годы»; | До 15.10.2014 года | Юрьев С.О |
|  | 2) «Сохранение культурного наследия и развитие культуры в Ербогаченском муниципальном образовании на 2013-2015 годы»; | До 15.10.2014 года | Капустина Ю.Ю. |
|  | 3) «Поддержка деятельности общественных организаций пенсионеров, инвалидов Ербогаченского муниципального образования на 2013-2015 годы»; | До 15.10.2014 года | Капустина Ю.Ю. |
|  | 4) «Развитие физической культуры и спорта в Ербогаченском муниципальном образовании на 2013-2015 годы»; | До 15.10.2014 года | Жданова И.Н. |
|  | 5)«Профилактика терроризма и противодействие экстремизму на территории Ербогаченского муниципального образования на 2014-2016 годы» | До 15.10.2014 года | Юрьев С.О. |
|  | 6) «Об организации общественных работ на территории Ербогаченского муниципального образования в 2014-2016 годах»; | До 15.10.2014 года | Жданова И.Н. |
|  | 7) «Энергосбережение и обеспечение энергетической эффективности в Ербогаченском муниципальном образовании на 2014-2016 годы» | До 15.10.2014 года | Жданова И.Н. |
| 7.2 | Разработка новых муниципальных целевых программ со сроком реализации с 2015 года: |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1) «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ербогаченском муниципальном образовании на 2014-2017 годы» | До 20.10.2014 года | Кузаков М.И. |
| 8. | Подготовка и внесение на рассмотрение Главы Ербогаченского муниципального образования проекта решения Думы Ербогаченского муниципального образования «О бюджете Ербогаченского муниципального образования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» | До 25.10.2014 года | Кузаков М.И. Капустина Ю.Ю. |
| 9. | Подготовка и проведение публичных слушаний по проекту решения Думы Ербогаченского муниципального образования «О бюджете Ербогаченского муниципального образования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» | До 11.11.2014 года | Кузаков М.И. Капустина Ю.Ю. |
| 10. | Подготовка и представление проекта решения Думы Ербогаченского муниципального образования «О бюджете Ербогаченского муниципального образования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в Думу Ербогаченского муниципального образования. | До 15.11.2014 года | Кузаков М.И. Капустина Ю.Ю. |

Заместитель Главы Ербогаченского

муниципального образования – заведующий отделом

по экономике и финансам                                                                                                          М.И.Кузаков