19.02.2020Г. №21-П
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАТАНГСКИЙ РАЙОН»

ЕРБОГАЧЕНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ЕРБОГАЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ К ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕМУ ПОЖАРООПАСНОМУ ПЕРИОДУ 2020 ГОДА
В целях обеспечения пожарной безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций, возможных в результате пожаров на территории Ербогаченского муниципального образования в весенне-летний пожароопасный период 2020 года, в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со ст. ст. 23, 46 Устава Ербогаченского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке территории Ербогаченского муниципального образования к весенне-летнему пожароопасному периоду 2020 года (прилагается).

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, владельцам частных жилых домов обеспечить выполнение противопожарных мероприятий и требований в соответствии с Планом основных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Ербогаченского муниципального образования в весенне-летний период 2020 г.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ербогаченский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Ербогаченского муниципального образования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы Ербогаченского

муниципального образования
Л.В. Фёдорова
Приложение

 к постановлению Главы Ербогаченского

муниципального образования

от 19 февраля 2020 г. № 21-п
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ЕРБОГАЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ К ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕМУ ПОЖАРООПАСНОМУ ПЕРИОДУ 2020 Г.
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок выполнения
	Ответственные исполнители
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Актуализация паспортов населенных пунктов муниципального образования, подверженных угрозе лесных пожаров и направление их в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО «Катангский район».
	Март
	Администрация Ербогаченского муниципального образования
	

	2
	Проверка и подготовка источников наружного противопожарного водоснабжения к забору воды пожарными автомобилями и иной приспособленной для целей пожаротушения техникой.
	Март-май
	Администрация Ербогаченского муниципального образования
	

	3
	Организация работы по ликвидации и недопущению образования несанкционированных свалок в черте населенных пунктов муниципального образования.
	В течение года
	Администрация Ербогаченского муниципального образования
	

	4
	Проведение комплекса мероприятий в пределах своих полномочий на территориях муниципального образования и объектах по ограничению доступа граждан в леса и въезда в них транспортных средств, в том числе выставление стационарных и передвижных межведомственных постов на территории населенных пунктов и прилегающих территориях.
	В течение пожароопасного периода
	Администрация Ербогаченского муниципального образования
	

	5
	Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах и оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения.
	В течение года
	Администрация Ербогаченского муниципального образования
	

	6
	Информирование населения о соблюдении правил пожарной безопасности путем распространения памяток, листовок и иных наглядно-агитационных материалов в местах массового пребывания людей.
	В течение года
	Администрация Ербогаченского муниципального образования
	

	7
	Контроль за очисткой территории, прилегающей к производственным зданиям, жилым домам, гостиницам, общежитиям, зданиям с круглосуточным и массовым пребыванием людей, от мусора, сухой травы и других горючих материалов, поддержанием ее в пожаробезопасном состоянии. Пресекать сжигания мусора.
	В течение всего периода
	Администрация Ербогаченского муниципального образования
	

	8
	В населенных пунктах, попадающих в районы наибольшего риска возникновения пожаров, осуществить меры по первоочередному обеспечению их гарантированной связью, запасами воды и пожарным инвентарем. Составить списки привлекаемой дополнительно водополивочной и другой техники для тушения пожаров.
	Апрель-май
	Администрация Ербогаченского муниципального образования
	

	9
	Организовать в выходные и праздничные дни дежурство руководящего состава и (или) ответственных лиц.
	В период введения режимов «Повышенная готовность» и «Чрезвычайная ситуация»
	Администрация Ербогаченского муниципального образования
	

	10
	Контроль за обеспечением беспрепятственного проезда пожарной техники к зданиям и пожарным гидрантам, освобождение противопожарных разрывов между зданиями от искусственно созданных препятствий (бетонных плит, столбов и т.п.).
	В течение пожароопасного периода
	Администрация Ербогаченского муниципального образования
	

	11
	Восстановление отсутствующих указателей улиц, номеров домов, мест расположения пожарных гидрантов.
	До 1 июня
	Администрация Ербогаченского муниципального образования
	

	12
	Запросить у организаций и предприятий, расположенных в с. Ербогачен информацию о технических средствах, подлежащих мобилизации в случае возникновения ЧС, связанной с возникновением и локализацией лесных пожаров.
	До 1 мая
	Администрация Ербогаченского муниципального образования
	

	13
	Обеспечение наличия постоянного запаса воды, песка для целей пожаротушения зданий администрации Ербогаченского МО.
	В течение пожароопасного периода
	Администрация Ербогаченского муниципального образования
	

	14
	Заключение договора с МУП «Ербогаченское» на поставку воды на случай возникновения чрезвычайных ситуации (пожара).
	Март
	Администрация Ербогаченского муниципального образования
	

	15
	Обеспечение контроля за исправностью таксофонной связи с населенными пунктами поселения.
	В течение пожароопасного периода
	Администрация Ербогаченского муниципального образования
	


И.о. главы Ербогаченского

муниципального образования
Л.В. Фёдорова
