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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАТАНГСКИЙ РАЙОН»
ЕРБОГАЧЕНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЕРБОГАЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2017 ГОД

В соответствии с постановлением администрации Ербогаченского муниципального образования от 06.10.2016 № 139-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ербогаченского муниципального образования»:

РАСПОРЯЖЕНИЕ:

1. Утвердить заключение об оценке эффективности реализации муниципальных программ Ербогаченского муниципального образования за 2017 год, согласно приложению, к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение разместить на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава Ербогаченского
муниципального образования
Е. Н. Дроздова


Приложение
к распоряжению Администрации
Ербогаченского муниципального образования
от 12.02.2018г.№ 19-ро

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЕРБОГАЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2017 ГОД

Заключение об оценке эффективности реализации муниципальных программ администрации Ербогаченского муниципального образования за 2017 год подготовлен на основании постановления администрации от 06.10.2016 г. №139-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ербогаченского муниципального образования».
Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.
На основании данных, представленных в заключениях об эффективности реализации муниципальных программ (приложение 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), был проведен анализ оценки эффективности и результативности муниципальных программ. Оценка эффективности муниципальных программ проводится с учетом особенностей программ по следующим направлениям: - степени достижения показателя (индикатора) муниципальной программы, отдельного мероприятия); - степени эффективности использования бюджетных средств. Эффективность реализации муниципальных программ определяется индивидуально по каждой программе на основании методик оценки эффективности.
Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики Ербогаченского муниципального образования, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов.  
Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Ербогаченского муниципального образования, в соответствии с положениями программных документов, иных муниципальных правовых актов в соответствующей сфере деятельности.
В 2017 году на территории Ербогаченского муниципального образования были реализованы мероприятия по 8 муниципальным программам различной направленности.
На реализацию данных программ предусматривалось направить из местного бюджета 34 645 343,56 руб. Фактическое финансирование составило 27 089 183,33 руб. или 78,2% от запланированного объема. Разница между плановым и фактическим объёмами финансирования составляет 7 556 160,23 руб.
Реализация муниципальных программ проводилась средствами федерального, областного и местного бюджетов.

	№ п/п
	Наименование программы
	Уточненный план на 2017 год, тыс. руб.
	Исполнение за 2017 год, тыс. руб.
	% исполнения за год
	Доля финансирования программ в общем объеме финансирования, %

	1.
	Муниципальная программа «Организация муниципального управления в органах местного самоуправления Ербогаченского муниципального образования на 2017-2020 годы»
	17879,1
	14048,5
	78,6
	51,86

	2
	Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Ербогаченском муниципальном образовании на 2017-2020 годы»
	7307,4
	7239,2
	99,1
	26,72

	3
	Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Ербогаченского муниципального образования на 2017-2020 годы»
	440,0
	322,6
	82,7
	1,19

	4
	Муниципальная программа «Функционирование системы воинского учета в Ербогаченском муниципальном образовании на 2017-2020 годы»
	438,8
	438,8
	100
	1,62

	5
	Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Ербогаченского муниципального образования на 2017-2020 годы»
	2352,2
	285,8
	12,2
	1,05

	6
	Муниципальная программа «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры, благоустройство территории населенных пунктов в Ербогаченском муниципальном образовании на 2017-2020 годы»
	6047,8
	4580,1
	75,7
	16,9

	7
	Муниципальная программа «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организации культуры Ербогаченского муниципального образования на 2017-2020 годы»
	120,0
	119,4
	99,5
	0,44

	8
	Муниципальная программа «Молодежная политика, развитие физической культуры и спорта в Ербогаченском муниципальном образовании на 2017–2020 годы»
	60,0
	54,7
	91,2
	0,2



Сумма неосвоенных денежных средств в 2017 году составила 7 556,2 тыс. руб. (21,8%), в том числе:
- 3 830,6 тыс. руб. – разница по МП «Организация муниципального управления в органах местного самоуправления Ербогаченского муниципального образования на 2017-2020 годы», из них:
по мероприятиям 1,3,4,6,8, в сумме 3830,6 тыс. руб. в результате остатка денежных средств по начислениям по оплате труда в связи экономией фонда, экономией на коммунальных услугах, экономией по содержанию имущества, проезду в служебных командировках, услуг связи, проведении диспансеризации, льготного проезда, экономией при заключении контрактов, оплате работ по охране труда и техники безопасности и прочих услуг;
- 68,2 тыс. руб. - разница по МП «Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Ербогаченском муниципальном образовании на 2017-2020 годы», из них:
по мероприятию 4 в сумме 68,2 тыс. руб. в результате несвоевременного предъявления счета за услуги по хранению имущества;
- 117,4 тыс. руб. - разница по МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Ербогаченского муниципального образования на 2017-2020 годы», из них:
по мероприятиям 3,6 в сумме 117,4 тыс. руб. в результате экономии по заключенным договорам на выполнение работ на устройство противопожарных разрывов, и нераспределенного остатка средств резервного фонда;
- 2 066,4 тыс. руб. – разница по МП «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Ербогаченского муниципального образования на 2017-2020 годы», из них:
по мероприятиям 1,2,3,4 в сумме 2 066,4 тыс. руб. в связи с фактическими выполненными работами в рамках заключенных контрактов, в процессе подготовки документации для строительно-монтажных работ по строительству моста выявлены факторы, ввиду которых возникла необходимость корректировки проекта. После получения положительного заключения экспертизы стоимость указанных работ будет внесена в смету, после чего будет объявлен аукцион и произведены работы;
- 1 467,7 тыс. руб. – разница по МП «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры, благоустройство территории населенных пунктов в Ербогаченском муниципальном образовании на 2017-2020 годы», из них:
по мероприятиям 1,4,5,6,7,8,10 в сумме 1 467,7 тыс. руб. в связи с фактическими выполненными работами в рамках заключенных контрактов, в связи с фактическим оказанием услуг по погребению умерших (погибших) невостребованных лиц;
- 0,6 тыс. руб. - разница по МП «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организации культуры Ербогаченского муниципального образования на 2017-2020 годы», из них:
по мероприятиям 1,3,4 в сумме 0,6 тыс. руб. в результате фактически представленных расходов;
- 5,3 тыс. руб. - разница по МП «Молодежная политика, развитие физической культуры и спорта в Ербогаченском муниципальном образовании на 2017 – 2020 годы», из них:
по мероприятиям 1,3 в сумме 5,3 тыс. руб. в результате фактически представленных расходов;

РЕЙТИНГ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

	Муниципальная программа
	
	Рейтинговая оценка муниципальных программ

	«Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организации культуры Ербогаченского муниципального образования на 2017-2020 годы»
	
	высокая

	«Функционирование системы воинского учета в Ербогаченском муниципальном образовании на 2017-2020 годы»
	
	высокая

	«Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Ербогаченском муниципальном образовании на 2017-2020 годы»
	
	высокая

	«Молодежная политика, развитие физической культуры и спорта в Ербогаченском муниципальном образовании на 2017–2020 годы»
	
	удовлетворительная

	«Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры, благоустройство территории населенных пунктов в Ербогаченском муниципальном образовании на 2017-2020 годы»
	
	удовлетворительная

	«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Ербогаченского муниципального образования на 2017-2020 годы»
	
	удовлетворительная

	«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Ербогаченского муниципального образования на 2017-2020 годы»
	
	удовлетворительная

	«Организация муниципального управления в органах местного самоуправления Ербогаченского муниципального образования на 2017-2020 годы»
	
	удовлетворительная



Общая оценка эффективности реализации муниципальных программ составила 1,99 балла (удовлетворительная) (таблица 1).
Мероприятия и сами программы в целом соответствуют приоритетам социально-экономического развития Ербогаченского муниципального образования
Исходя из приоритетов, целей развития муниципального образования, экономической и социальной эффективности планируемых мероприятий проведен анализ всех реализуемых муниципальных программ на территории Ербогаченского муниципального образования в 2017 году и Администрация считает целесообразным продолжить реализацию муниципальных программ.

Таблица 1
РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	№ пп
	Муниципальная программа, подпрограмма
	Координатор
	Ответственный исполнитель
	Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)
	Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов)
	Степень реализации мероприятий
	Степень соответствия запланированному уровню расходов
	Эффективность использования средств бюджета Ербогаченского муниципального образования

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Муниципальная программа «Организация муниципального управления в органах местного самоуправления Ербогаченского муниципального образования на 2017-2020 годы»
	Заместитель главы Ербогаченского муниципального образования
	Администрация Ербогаченского муниципального образования
	1,27
	11,4
	0,7
	78,6
	78,6

	2
	Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Ербогаченском муниципальном образовании на 2017-2020 годы»
	Заместитель главы Ербогаченского муниципального образования
	Администрация Ербогаченского муниципального образования
	2,7
	16,6
	0,5
	99,1
	99,1

	3
	Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Ербогаченского муниципального образования на 2017-2020 годы»
	Заместитель главы Ербогаченского муниципального образования
	Администрация Ербогаченского муниципального образования
	1,37
	16,6
	2
	82,7
	82,7

	4
	Муниципальная программа «Функционирование системы воинского учета в Ербогаченском муниципальном образовании на 2017-2020 годы»
	Заместитель главы Ербогаченского муниципального образования
	Администрация Ербогаченского муниципального образования
	3
	33,3
	1
	100,0
	100,0

	5
	Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Ербогаченского муниципального образования на 2017-2020 годы»
	Заместитель главы Ербогаченского муниципального образования
	Администрация Ербогаченского муниципального образования
	0,33
	10,0
	0,75
	12,2
	12,2

	6
	Муниципальная программа «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры, благоустройство территории населенных пунктов в Ербогаченском муниципальном образовании на 2017-2020 годы»
	Заместитель главы Ербогаченского муниципального образования
	Администрация Ербогаченского муниципального образования
	1,25
	7,7
	0,8
	75,7
	75,7

	7
	Муниципальная программа «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организации культуры Ербогаченского муниципального образования на 2017-2020 годы»
	Заместитель главы Ербогаченского муниципального образования
	Администрация Ербогаченского муниципального образования
	3
	33,3
	1
	99,4
	99,4

	8
	Муниципальная программа «Молодежная политика, развитие физической культуры и спорта в Ербогаченском муниципальном образовании на 2017–2020 годы»
	Заместитель главы Ербогаченского муниципального образования
	Администрация Ербогаченского муниципального образования
	3
	33,3
	0,5
	91,2
	91,2



Итого Эффективность реализации муниципальной программы = 15,92/8=1,99 балла


Приложение № 1
к заключению об оценке эффективности
реализации муниципальных программ Ербогаченского
муниципального образования за 2017 год

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЕРБОГАЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЕРБОГАЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2017 -2020 ГОДЫ» ЗА 2017 ГОД

Уверенность населения в собственной защищенности – залог экономической и социальной стабильности муниципального образования. Поэтому одной из основных целей политики Ербогаченского муниципального образования является создание условий для комфортного и безопасного проживания на территории поселения, а также повышение уровня подготовленности по вопросам ГО и ЧС и защищенности жителей, снижение рисков гибели и травмирования населения в результате пожаров, снижение экономического ущерба, наносимого пожарами.
Целью настоящей программы является защита жизни и здоровья граждан, их имущества, муниципального имущества, а также имущества организаций.
Для достижения целей программы необходимо выполнение следующих задач:
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов;
- обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты;
- разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением;
- повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности;
- информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;
- создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций (резервный фонд);
- профилактика правонарушений в общественных местах, с участием народных дружин.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Достижению указанных результатов в 2017 году способствовала реализация ответственным исполнителем, участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.
В рамках программы исполнено шесть основных мероприятий.
В рамках мероприятия 1.1 «Приобретение наглядной агитации»:
Финансирование производилось на приобретение листовок на противопожарную тематику;
В рамках мероприятия 1.2 «Приобретение первичных средств пожаротушения (огнетушителей, мотопомп, пожарных рукавов; ранцевых огнетушителей, емкостей для сбора воды и т.д.), устройство и содержание прорубей в зимнее время»: осуществлены расходы на приобретение: мотопомпы, пожарных рукавов, так же произведена оплата за воду, для тушения пожара в жилом секторе;
В рамках мероприятия 1.3 «Устройство и содержание минерализованных полос, противопожарных разрывов вокруг населенных пунктов, включая приобретение необходимых для этого оборудования и материалов»: осуществлены расходы на устройство и содержание минерализованных полос в с. Оськино, с. Наканно, д. Тетея; 
В рамках мероприятия 1.4 «Создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций (резервный фонд)»: средства запланированы, но расходы не осуществлялись;
В рамках мероприятия 1.5 «Материально – техническое обеспечение деятельности народных дружин»: средства запланированы, но расходы не осуществлялись;
В рамках мероприятия 1.6 «Материальное стимулирование народных дружинников»: средства запланированы, но расходы не осуществлялись.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Утверждение и внедрение мероприятий программы создали условия для обеспечения безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития Ербогаченского муниципального образования.
Реализация программы позволила достигнуть следующих результатов:
- обеспеченность границ населенных пунктов минерализованными полосами и противопожарными разрывами – 60%;
- численность населения, охваченного противопожарной пропагандой – 600 чел.;
- количество распространенных печатных материалов по безопасности – 600 шт.;
- уровень освоения денежных средств, запланированных на оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка – 0%;
- освоение денежных средств, запланированных на приобретение первичных средств пожаротушения и содержание прорубей в зимнее время – 100%.
Основные цели реализации муниципальной программы в 2017 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.
В 2017 году между основными мероприятиями проводилось перераспределение бюджетных средств.
Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения муниципальной программы в 2017 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.
Произведенные в 2017 году расходы муниципальной программы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям.
Таким образом, оценивая степень достижения запланированных результатов муниципальной программы по установленным параметрам, можно сделать вывод, что эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году считать удовлетворительной.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной программы в целом выполнены, значения целевых показателей в основном соответствуют запланированным, Администрация считает целесообразным продолжить реализацию муниципальной программы.

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в   таблице 1.
Отчет о выполнении основных мероприятий, расходах на реализацию муниципальной программы приведены в таблице 2.
Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу приведены в таблице 3.
Таблица 1

ОТЧЕТ О ДОСТИГНУТЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевого показателя (индикатора)
	Абсолютное отклонение факта от плана =6-5
	Относительное отклонение факта от плана, %= 6/5
	Темп роста к уровню прошлого года, %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода

	
	
	
	факт на начало отчетного периода (за прошлый год)
	план на конец отчетного (текущего) года
	факт на конец отчетного периода
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Ербогаченского муниципального образования на 2017–2020 годы»

	1
	Обеспеченность границ населенных пунктов минерализованными полосами и противопожарными разрывами
	%.
	50
	60
	60
	0
	100
	100%
	Наличие финансирования

	2
	Численность населения, охваченного противопожарной пропагандой
	Чел.
	600
	600
	600
	0
	100
	100%
	Наличие финансирование

	3
	Кол-во распространенных печатных материалов по безопасности
	Шт.
	600
	600
	600
	0
	100
	100%
	Наличие финансирование

	4
	Освоение денежных средств, запланированных на оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка
	%
	0
	100
	0
	-100
	0
	0
	

	5
	Количество рейдов народных дружинников
	разы
	0
	12
	0
	-12
	0
	0
	

	6
	Освоение денежных средств, запланированных на приобретение первичных средств пожаротушения и содержание прорубей в зимнее время
	%
	100
	100
	0
	-100
	0
	0
	




Таблица 2

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РАСХОДАХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	№ пп
	Наименование программы, мероприятия
	Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Срок выполнения плановый
	Срок выполнения фактический
	Источники финансирования
	Плановые затраты всего (тыс. руб.)
	Фактические затраты всего (тыс. руб.)
	Достигнутый результат
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Ербогаченского муниципального образования на 2017–2020 годы»

	1
	Приобретение наглядной агитации
	Администрация Ербогаченского муниципального образования
	2017
	2017
	Местный бюджет
	10,5
	10,5
	100% исполнение
	Отсутствуют

	2
	Приобретение первичных средств пожаротушения (огнетушителей, мотопомп, пожарных рукавов; ранцевых огнетушителей, емкостей для сбора воды и т.д.), устройство и содержание прорубей в зимнее время
	Администрация Ербогаченского муниципального образования
	2017
	2017
	Местный бюджет
	55,5
	55,5
	100% исполнение
	Отсутствуют

	3
	Устройство и содержание минерализованных полос, противопожарных разрывов вокруг населенных пунктов, включая приобретение необходимых для этого оборудования и материалов
	Администрация Ербогаченского муниципального образования
	2017
	2017
	Местный бюджет
	280,0
	256,6
	92% исполнение
	Отсутствуют

	4
	Материально–техническое обеспечение деятельности народных дружин
	Администрация Ербогаченского муниципального образования
	2017
	2017
	Местный бюджет
	0
	0
	
	

	5
	Материальное стимулирование народных дружинников
	Администрация Ербогаченского муниципального образования
	2017
	2017
	Местный бюджет
	0
	0
	
	

	6
	Создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций (резервный фонд)
	Администрация Ербогаченского муниципального образования
	2017
	2017
	Местный бюджет
	50,0
	0
	
	



Таблица 3

СВЕДЕНИЯ О ВНЕСЕННЫХ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

	№ п/п
	Вид правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	1
	Постановление Администрации Ербогаченского муниципального образования
	27.03.2017
	№ 20-п
	Уточнение названия мероприятий и увеличение финансирования

	2
	Постановление Администрации Ербогаченского муниципального образования
	07.04.2017
	№ 25-п
	Уточнение названия мероприятий и увеличение финансирования

	3
	Постановление Администрации Ербогаченского муниципального образования
	03.07.2017
	№ 54-п
	Уточнение названия мероприятий и увеличение финансирования

	4
	Постановление Администрации Ербогаченского муниципального образования
	01.09.2017
	№ 68-п
	Уточнение названия мероприятий и увеличение финансирования

	5
	Постановление Администрации Ербогаченского муниципального образования 
	10.11.2017
	№ 102-п
	Продление срока реализации программы и увеличение финансирования







Приложение № 2
к заключению об оценке эффективности
реализации муниципальных программ Ербогаченского
муниципального образования за 2017 год

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЕРБОГАЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В ЕРБОГАЧЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА 2017-2020 ГОДЫ» ЗА 2017 ГОД

В целях комплексного решения проблем благоустройства, улучшения внешнего вида территории поселения, повышения комфортности проживания населения Ербогаченского муниципального образования в рамках реализации муниципальной программы в 2017 году были предусмотрены ряд мероприятий, направленных на рост экономической активности и уровень комфортного проживания.
Конкретная деятельность, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населённых пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей муниципальной программой.
Выполненные мероприятия обеспечили в 2017 году решение задач, определенных муниципальной программой и достижение цели по комплексному решению проблем благоустройства, улучшению внешнего вида территории поселения, повышения комфортности проживания.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Достижению указанных результатов в 2017 году способствовала реализация ответственным исполнителем, участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.
В рамках программы исполнено десять основных мероприятий.
В рамках мероприятия 1.1 «Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по водоснабжению населения с. Ербогачен»:
Осуществлены расходы на предоставление субсидии на возмещение недополученных расходов в связи с оказанием услуг по водоснабжению населения;
В рамках мероприятия 1.2 «Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения»: осуществлены расходы выполнение государственных полномочий;
В рамках мероприятия 1.3 «Перевозка основных средств и материалов, выданных из аварийно-технического запаса Иркутской области в населенные пункты Ербогаченского МО»: расходы не осуществлялись; 
В рамках мероприятия 1.4 «Строительство, ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения на территории поселения»: осуществлены расходы: на оплату за уличное освещение, за приобретение светильников и кронштейнов для крепления, так же расходы произведены на изготовление столбов для уличного освещения в с. Наканно и установку светильников;
В рамках мероприятия 1.5 «Мероприятия по очистке населенных пунктов, ликвидации очагов стихийных свалок мусора на территории сельского поселения»: осуществлены расходы на вывоз твердых бытовых отходов от дворов жителей с. Ербогачен;
В рамках мероприятия 1.6 «Организация и содержание мест захоронения»: осуществлены расходы на транспортные услуги по вывозке мусора с кладбища;
В рамках мероприятия 1.7 «Привлечение безработных граждан к участию в работе по благоустройству территорий населенных пунктов поселения»: осуществлены расходы по выплате за оказанные услуги по уборке населенных пунктов, поощрение экологических отрядов «За чистоту улиц», «Лесовичок»;
В рамках мероприятия 1.8 «Осуществление областного полномочия по определению перечня лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности»: запланированные средства потрачены на приобретение канцелярских товаров;
В рамках мероприятия 1.9 «Прочие мероприятия по благоустройству (Разработка ПСД, получение лицензий на обустройство скважин для водоснабжения, приобретение, установка, ремонт остановочных пунктов, малых архитектурных форм, элементов детских игровых площадок и   адресных табличек, устройство и ремонт остановочных пунктов, приобретение и изготовление баннеров, плакатов, листовок, устройство и ремонт тротуаров, содержание и ремонт памятников и мемориалов, организация субботников, экологических отрядов, конкурсов)»: расходы осуществлялись: на ремонт пешеходного моста ч/з реку Юктукон, на приобретение и установку 4 остановочных павильонов, на приобретение дорожных знаков, стендов, урн, пиломатериала для устройства тротуаров в с. Наканно, а так же произведены расходы за оказанные услуги по доставке материалов.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В результате реализации программы достигнуты следующие результаты:
- уровень исполнения обязательств по предоставлению субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по водоснабжению населения с. Ербогачен – на уровне 100%;
- охват осуществление контроля за готовностью теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду - на уровне 100%;
- увеличение протяженности тротуаров в населенных пунктах – на 30м.;
- поддержание доли исправных светильников наружных сетей уличного освещения – на уровне 88%;
- доведение объема собранных и вывезенных твердых бытовых отходов с территории населенных пунктов до уровня 450 куб. м. в год;
- доведение количества периодов вывоза твердых бытовых до 5 раз в год;
- количество проведенных сельских субботников – 1 раз;
- количество привлеченных безработных граждан к участию в работе по благоустройству территорий населенных пунктов поселения – 3 чел.;
- уровень освоение денежных средств, запланированных на организацию и содержание мест захоронения – 100%;
- уровень освоения денежных средств, запланированных на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения – 100%;
- уровень освоения денежных средств, запланированных на осуществление областного полномочия по определению перечня лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях – 100%.
Основные цели реализации муниципальной программы в 2017 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.
В процессе реализации муниципальной программы основные мероприятия выполнены на 76%. 
В 2017 году между основными мероприятиями проводилось перераспределение бюджетных средств.
Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения муниципальной программы в 2017 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.
Произведенные в 2017 году расходы муниципальной программы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям.
Таким образом, оценивая степень достижения запланированных результатов муниципальной программы по установленным параметрам, можно сделать вывод, что эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году считать удовлетворительной.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной программы в целом выполнены, значения целевых показателей в основном соответствуют запланированным, Администрация считает целесообразным продолжить реализацию муниципальной программы.

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в   таблице 1.
Отчет о выполнении основных мероприятий, расходах на реализацию муниципальной программы приведены в таблице 2.
Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу приведены в таблице 3.
Таблица 1

ОТЧЕТ О ДОСТИГНУТЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевого показателя (индикатора)
	Абсолютное отклонение факта от плана =6-5
	Относительное отклонение факта от плана, %= 6/5
	Темп роста к уровню прошлого года, %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода

	
	
	
	факт на начало отчетного периода (за прошлый год)
	план на конец отчетного (текущего) года
	факт на конец отчетного периода
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры, благоустройство территории населенных пунктов в Ербогаченском муниципальном образовании на 2017-2020 годы»

	1
	Исполнение обязательств по предоставлению субсидии на  возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по водоснабжению населения с. Ербогачен
	%
	100
	100
	100
	0
	100
	100




	

	2
	Охват осуществление контроля за готовностью теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду
	%
	100
	100
	100
	0
	100
	100





	

	3
	Увеличение протяженности тротуаров в населенных пунктах
	пог. м.
	20
	30
	30
	0
	100
	100


	

	4
	Доля исправных светильников наружных сетей уличного освещения
	%.
	75
	80
	70
	-10
	88
	
	Отсутствие организации оказывающей услуги

	5
	Удельный вес улиц, обеспеченных уличным освещением
	%.
	75
	80
	60
	-20
	75
	
	Отсутствие организации оказывающей услуги

	6
	Объем собранных и вывезенных твердых бытовых отходов с территории населенных пунктов
	куб.м.
	400
	450
	450
	0
	100
	
	

	7
	Количество  периодов  вывоза твердых бытовых отходов
	разы
	4
	6
	5
	-1
	83
	
	Отсутствие организации оказывающей услуги

	8
	Количество проведенных сельских субботников
	разы
	1
	2
	1
	-1
	50
	
	

	9
	Количество проведенных конкурсов по благоустройству
	разы
	0
	2
	0
	-2
	0
	
	

	10
	Количество привлеченных безработных граждан к участию в работе по благоустройству территорий населенных пунктов поселения
	Чел.
	3
	5
	3
	-2
	60
	
	Уборкой территории занимались экологические отряды

	11
	Соответствие элементов оборудования детских площадок нормативным требованиям
	%
	100
	100
	100
	0
	100
	
	

	12
	Количество установленных адресных табличек
	Шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	13
	Освоение денежных средств, запланированных на организацию и содержание мест захоронения
	%
	100
	100
	75
	-25
	75
	
	Отсутствие организации оказывающей услуги




Таблица 2

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РАСХОДАХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	№ пп
	Наименование программы,                                                мероприятия
	Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Срок выполнения плановый
	Срок выполнения фактический
	Источники финансирования
	Плановые затраты всего (тыс. руб.)
	Фактические затраты всего (тыс. руб.)
	Достигнутый результат
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	«Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры, благоустройство территории населенных пунктов в Ербогаченском муниципальном образовании на 2017-2020 годы»

	
	Мероприятия по жилищно- коммунальному хозяйству
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Предоставление субсидии на  возмещение недополученных доходов в  связи с оказанием услуг по  водоснабжению населения с. Ербогачен
	Администрация Ербогаченского муниципального образования
	2017
	2017
	Местный бюджет
	2200,0
	2193,6
	99,7%
	Отсутствуют

	2
	Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
	Администрация Ербогаченского муниципального образования
	2017
	2017
	Областной бюджет
	50,5
	50,5
	100%
	Отсутствуют

	3
	осуществление контроля за готовностью теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду
	Администрация Ербогаченского муниципального образования
	2017
	2017
	Местный бюджет
	0
	0
	
	

	4
	Перевозка основных средств и  материалов выданных из аварийно-технического запаса Иркутской области  в населенные пункты Ербогаченского МО
	Администрация Ербогаченского муниципального образования
	2017
	2017
	Местный бюджет
	300,0
	0
	0
	Отсутствие круглогодичной дороги

	
	Мероприятия по благоустройству
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Строительство, ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения на территории поселения
	Администрация Ербогаченского муниципального образования
	2017
	2017
	Местный бюджет
	445,0
	367,68
	83
	Отсутствие специализированной организации осуществляющей ремонт и содержание уличного освещения

	6
	Мероприятия по очистке населенных пунктов, ликвидации очагов стихийных свалок мусора на территории сельского поселения
	Администрация Ербогаченского муниципального образования
	2017
	2017
	Местный бюджет
	350,0
	231,9
	66
	Отсутствие специализированной организации

	7
	Организация и содержание мест захоронения
	Администрация Ербогаченского муниципального образования
	2017
	2017
	Местный бюджет
	15,0
	14,3
	95
	Отсутствие специализированной организации

	8
	Привлечение безработных граждан к участию в работе по благоустройству территорий населенных пунктов поселения
	Администрация Ербогаченского муниципального образования
	2017
	2017
	Местный бюджет
	30,0
	23,17
	77
	Уборка территории с привлечением экологических отрядов

	9
	Осуществление областного полномочия по определению перечня лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
	Администрация Ербогаченского муниципального образования
	2017
	2017
	Областной бюджет
	0,7
	0,7
	100
	

	10
	Прочие мероприятия по благоустройству (Разработка ПСД, получение лицензий на обустройство скважин для водоснабжения, приобретение, установка, ремонт остановочных пунктов, малых архитектурных форм, элементов детских игровых площадок и   адресных табличек, устройство и ремонт остановочных пунктов, приобретение и изготовление баннеров, плакатов, листовок, устройство и ремонт тротуаров, содержание и ремонт памятников и мемориалов, организация субботников, экологических отрядов, конкурсов)
	Администрация Ербогаченского муниципального образования
	2017
	2017
	Местный бюджет
Областной бюджет
	2213,539

443,100
	1177,0

443,10
	53

100
	Отсутствие специализированной организации оказывающей работы по благоустройству



Таблица 3

СВЕДЕНИЯ О ВНЕСЕННЫХ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

	№ п/п
	Вид правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	1
	Постановление Администрации Ербогаченского муниципального образования
	27.03.2017
	№ 17-п
	Уточнение названия мероприятий и увеличение финансирования

	2
	Постановление Администрации Ербогаченского муниципального образования
	07.04.2017
	№ 28-п
	Уточнение названия мероприятий и увеличение финансирования

	3
	Постановление Администрации Ербогаченского муниципального образования
	03.07.2017
	№ 55-п
	Уточнение названия мероприятий и увеличение финансирования

	4
	Постановление Администрации Ербогаченского муниципального образования
	10.11.2017
	№ 105-п
	Продление срока реализации программы и увеличение финансирования

	5
	Постановление Администрации Ербогаченского муниципального образования
	21.12.2017
	№ 142-п
	Уточнение названия мероприятий и увеличение финансирования






Приложение № 3
к заключению об оценке эффективности
реализации муниципальных программ Ербогаченского
муниципального образования за 2017 год

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЕРБОГАЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ
ВОИНСКОГО УЧЕТА В ЕРБОГАЧЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ НА 2017-2020 ГОДЫ» ЗА 2017 ГОД

Одной из приоритетных задач, поставленных перед муниципалитетами в области воинского учета, является создание устойчивой схемы функционирования системы воинского учета и бронирования.
Программа разработана в целях: 
- создания надлежащих условий для обеспечения функционирования государственной системы воинского учета в Ербогаченском муниципальном образовании.
Мероприятия Программы направлены на решение следующих основных задач:
- организация взаимодействия между всеми органами, обеспечивающими устойчивое функционирование системы воинского учета и бронирования по исполнению гражданами воинской обязанности, установленной законодательством Российской Федерации;
- координация действий органов местного самоуправления в вопросах организации воинского учета и бронирования;
- совершенствование военно-учетной работы в органах местного самоуправления и организациях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Достижению указанных результатов в 2017 году способствовала реализация ответственным исполнителем, участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.
В рамках программы исполнено одно основное мероприятие.
В рамках мероприятия 1.1 «Обеспечение деятельности военно-учетного стола»: осуществлены расходы на содержание инспектора по первичному- воинскому учету.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В результате реализации программы планируется достичь следующих результатов:
- уровень освоения денежных средств, запланированных на обеспечение деятельности военно-учетного стола – 100%.
Основные цели реализации муниципальной программы в 2017 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.
В процессе реализации муниципальной программы основные мероприятия выполнены на 100%. 
В 2017 году между основными мероприятиями проводилось перераспределение бюджетных средств.
Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 
2017 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения муниципальной программы в 2017 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.
Произведенные в 2017 году расходы муниципальной программы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям.
Таким образом, оценивая степень достижения запланированных результатов муниципальной программы по установленным параметрам, можно сделать вывод, что эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году считать высокой.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной программы в целом выполнены, значения целевых показателей в основном соответствуют запланированным, Администрация считает целесообразным продолжить реализацию муниципальной программы.

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в   таблице 1.
Отчет о выполнении основных мероприятий, расходах на реализацию муниципальной программы приведены в таблице 2.



Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу приведены в таблице 3.



Таблица 1

ОТЧЕТ О ДОСТИГНУТЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевого показателя (индикатора)
	Абсолютное отклонение факта от плана =6-5
	Относительное отклонение факта от плана, %= 6/5
	Темп роста к уровню прошлого года, %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода

	
	
	
	факт на начало отчетного периода (за прошлый год)
	план на конец отчетного (текущего) года
	факт на конец отчетного периода
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Функционирование системы воинского учета в Ербогаченском муниципальном образовании на 2017-2020 годы»

	1
	уровень освоения денежных средств, запланированных на обеспечение деятельности военно-учетного стола
	%
	100
	100
	100
	0
	100
	100%
	Наличие финансирования




Таблица 2

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РАСХОДАХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	№ пп
	Наименование программы, мероприятия
	Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Срок выполнения плановый
	Срок выполнения фактический
	Источники финансирования
	Плановые затраты всего (тыс. руб.)
	Фактические затраты всего (тыс. руб.)
	Достигнутый результат
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	«Функционирование системы воинского учета в Ербогаченском муниципальном образовании на 2017-2020 годы»

	1
	Обеспечение деятельности военно-учетного стола
	Администрация Ербогаченского муниципального образования
	2017
	2017
	Местный бюджет
	438,8
	438,8
	100% исполнение
	Отсутствуют



Таблица 3

СВЕДЕНИЯ О ВНЕСЕННЫХ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

	№ п/п
	Вид правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	1
	Постановление Администрации Ербогаченского муниципального образования
	27.03.2017г
	№ 22-п
	Увеличение финансирования

	2
	Постановление Администрации Ербогаченского муниципального образования
	03.11.2017г
	№ 102-п
	Продление срока реализации программы и увеличение финансирования






Приложение № 4
заключению об оценке эффективности
реализации муниципальных программ Ербогаченского
муниципального образования за 2017 год

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЕРБОГАЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЕРБОГАЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2017-2020 ГОДЫ» ЗА 2017 ГОД

Воздействие негативных внешних факторов, нагрузка на дорожное полотно, длительное отсутствие какого-либо ремонта приводит к тому, что на дорогах выбоины и ямы, а дорожное полотно приходит в негодность. Решить данную проблему можно своевременным проведением мероприятий по восстановлению поврежденных участков (отсыпка, ямочный ремонт).
Для удовлетворения потребности граждан в сфере комфортного проживания и передвижения, необходимо проведение работ: в зимний период- уборка снега, в летний период – отсыпка, ямочный ремонт и выравнивание автомобильных дорог, весной и осенью – грейдирование дорог.
С учетом масштабности транспортных проблем и высокой капиталоемкости дорожного строительства развитие сети дорог муниципального образования, может осуществляться только на основе долгосрочных целевых программ с привлечением средств районного, областного бюджета.
Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значения, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода.
Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных мероприятиях Программы.
Основной целью настоящей Программы является достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог местного значения.
Решение этой задачи осуществляется за счет дорожного фонда муниципального образования.
Работы по ремонту дорог и искусственных сооружений на них, включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дорог местного значения, в том числе и по конструктивным элементам дороги без изменения ее технической категории.
Работы по благоустройству включают в себя комплекс работ по поддержанию на необходимом уровне и улучшению потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования местного значения.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Достижению указанных результатов в 2017 году способствовала реализация ответственным исполнителем, участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.
В рамках программы исполнено четыре основных мероприятий.
В рамках мероприятия 1.1 «Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них»:
осуществлено финансовое обеспечение на восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог;
В рамках мероприятия 1.2 «Ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них»: осуществлены расходы на ликвидацию размытых участков переезда через реку Юктукон, приобретение дорожных знаков.
В ходе проведения мероприятия 1.3 «Паспортизация, постановка на кадастровый учет и регистрация права муниципальной собственности на автомобильные дороги» расходы не производились.
В рамках мероприятия 1.4 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них» выделены денежные средства на установку и ремонт дорожных знаков.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:
- протяженность дорог, на которых проводятся работы по их содержанию – 35 км.
Ожидаемые эффекты от реализации подпрограммы:
Экономический эффект - за счет повышения качества  автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышения их пропускной способности. 
Социальный эффект – за счет сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения; удовлетворенности жителей муниципального образования качеством перевозок общественным транспортом и состоянием дорог на территории муниципального образования.
Основные цели реализации муниципальной программы в 2017 году не достигнуты, задачи выполнены на 12%. Не выполнение мероприятий произошло из- за отсутствия организации оказывающей услуги по содержанию, ремонту дорог.
В 2017 году между основными мероприятиями проводилось перераспределение бюджетных средств.
В ходе исполнения муниципальной программы в 2017 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.
Произведенные в 2017 году расходы муниципальной программы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям.
Таким образом, оценивая степень достижения запланированных результатов муниципальной программы по установленным параметрам, можно сделать вывод, что эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году считать удовлетворительной.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи:
- поддержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений;
- сохранение протяженности соответствующей нормативным требованиям автомобильных дорог и тротуаров за счет ремонта и строительства, автомобильных дорог и тротуаров.
- обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- улучшение транспортного обслуживания населения.
В 2017 году Администрацией будет продолжена работа по решению указанных задач.

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в   таблице 1.
Отчет о выполнении основных мероприятий, расходах на реализацию муниципальной программы приведены в таблице 2.
Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу приведены в таблице 3.

Таблица 1

ОТЧЕТ О ДОСТИГНУТЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевого показателя (индикатора)
	Абсолютное отклонение факта от плана =6-5
	Относительное отклонение факта от плана, %= 6/5
	Темп роста к уровню прошлого года, %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода

	
	
	
	факт на начало отчетного периода (за прошлый год)
	план на конец отчетного (текущего) года
	факт на конец отчетного периода
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Ербогаченского муниципального образования на 2017-2020 годы»

	1
	Доля протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведена паспортизация, постановка на кадастровый учет и регистрация права муниципальной собственности  в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	%
	0
	5
	0
	-5
	
0
	
0%
	

	2
	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений, км.
	Км.
	1
	2
	0
	-2
	0
	0%
	Отсутствие заявок

	3
	Протяженность дорог, на которых проводятся работы по их содержанию
	Км.
	35
	35
	35
	0
	100%
	100%
	




Таблица 2

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РАСХОДАХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	№ пп
	Наименование программы, мероприятия
	Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Срок выполнения плановый
	Срок выполнения фактический
	Источники финансирования
	Плановые затраты всего (тыс. руб.)
	Фактические затраты всего (тыс. руб.)
	Достигнутый результат
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Ербогаченского муниципального образования на 2017-2020 годы»

	1
	Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них
	Администрация Ербогаченского муниципального образования
	2017
	2017
	Местный бюджет
	200000,0
	108743,44
	54% исполнение
	Отсутствуют

	2
	Ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них
	Администрация Ербогаченского муниципального образования
	2017
	2017
	Местный бюджет
	200000,0
	118650,0
	59% исполнение
	Отсутствуют

	3
	Паспортизация, постановка на кадастровый учет и регистрация права муниципальной собственности на автомобильные дороги
	Администрация Ербогаченского муниципального образования
	2017
	2017
	Местный бюджет
	146100,0
	0
	0% исполнение
	

	4
	Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них
	Администрация Ербогаченского муниципального образования
	2017
	2017
	Местный бюджет
	1806129,07
	58436,77
	3% исполнение
	Отсутствие заявок при проведении аукциона



Таблица 3

СВЕДЕНИЯ О ВНЕСЕННЫХ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

	№ п/п
	Вид правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	1
	Постановление Администрации Ербогаченского муниципального образования
	27.03.2017г
	№ 18-п
	Увеличение объема финансирования

	2
	Постановление Администрации Ербогаченского муниципального образования
	03.11.2017г
	№ 101-п
	 Продление срока реализации программы и увеличение финансирования







Приложение № 5
к заключению об оценке эффективности
реализации муниципальных программ Ербогаченского
муниципального образования за 2017 год

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЕРБОГАЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ В ЕРБОГАЧЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА 2017-2020 ГОДЫ» ЗА 2017 ГОД

Управление муниципальной собственностью Ербогаченского муниципального образования охватывает несколько направлений экономических отношений (земля, муниципальное имущество). Основные направления работы органов местного самоуправления в управлении муниципальной собственностью:
- совершенствование системы управления объектами недвижимости;
- рациональное и эффективное использование земельных ресурсов.
Надлежащее оформление права собственности, своевременная техническая инвентаризация муниципальной собственности является залогом целостности всего муниципального имущества.
Основной целью муниципальной программы является эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ербогаченского муниципального образования.
Механизм реализации программы включает в себя систему комплексных мероприятий, важными элементами которой являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей муниципальной программы.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Достижению указанных результатов в 2017 году способствовала реализация ответственным исполнителем, участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.
В рамках программы исполнено четыре основных мероприятий.
В рамках мероприятия 1.1 «Инвентаризация бесхозяйного и выморочного имущества по населенным пунктам Ербогаченского МО».
Для выполнения этого мероприятия не требуется финансовое обеспечение.
В рамках мероприятия 1.2 «Проведение кадастровых работ по земельным участкам, подготовка технической документации на объекты»: осуществлены расходы на выполнение работ по межеванию земельных участков в населенных пунктах Оськино, Тетея, Хамакар, Наканно, Инаригда под линии электропередач, под кладбища, так же произведены работы по межеванию участков в с. Ербогачен под сквер, под водозаборную скважину;
В рамках мероприятия 1.3 «Прием имущества в муниципальную собственность, передача муниципального имущества в безвозмездное пользование, аренду, концессию, приватизация, оценка муниципального имущества»: для выполнения этого мероприятия не требуется финансовое обеспечение;
В рамках мероприятия 1.4 «Приобретение, доставка, хранение, содержание, ремонт, снос и разборка объектов муниципального имущества»: осуществлены расходы на замену электропроводки в муниципальном жилом доме, приобретены: нож для автогрейдера, подогреватель, тепловая пушка, мотобур, отвал поворотный, песко-разбрызгиватель, минипогрузчик, КАМАЗ.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация программных мероприятий предполагает достижение следующих результатов:
- количество населенных пунктов, в которых проведена инвентаризации бесхозяйного и выморочного имущества – 5 шт.;
- количество изготовленных кадастровых паспортов бесхозяйного и выморочного имущества – 7 шт.;
- количество оформленного в муниципальную собственность бесхозяйного и выморочного имущества – 7 шт.;
- сумма доходов местного бюджета от имущества, а также от уплаты земельного налога и налога на имущества – 994,9 тыс. руб.;
- доля населения, получившего жилые помещения в отчетном году, от числа граждан, состоящих на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях – 4%;
- освоение денежных средств, запланированных на ремонт, снос и разборка объектов муниципального имущества – 100%.
Основные цели реализации муниципальной программы в 2017 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.
В 2017 году между основными мероприятиями проводилось перераспределение бюджетных средств.
Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения муниципальной программы в 2017 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.
Произведенные в 2017 году расходы муниципальной программы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям.
Таким образом, оценивая степень достижения запланированных результатов муниципальной программы по установленным параметрам, можно сделать вывод, что эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году считать высокой.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной программы в целом выполнены, значения целевых показателей соответствуют запланированным, Администрация считает целесообразным продолжить реализацию муниципальной программы.

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в таблице 1.
Отчет о выполнении основных мероприятий, расходах на реализацию муниципальной программы приведены в таблице 2.
Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу приведены в таблице 3.
Таблица 1

ОТЧЕТ О ДОСТИГНУТЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевого показателя (индикатора)
	Абсолютное отклонение факта от плана =6-5
	Относительное отклонение факта от плана, %= 6/5
	Темп роста к уровню прошлого года, %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода

	
	
	
	факт на начало отчетного периода (за прошлый год)
	план на конец отчетного (текущего) года
	факт на конец отчетного периода
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Ербогаченском муниципальном образовании на 2017–2020 годы»

	1
	Количество населенных пунктов, в которых проведена инвентаризации бесхозяйного и выморочного имущества
	Шт.
	0
	2
	5
	3
	250%
	100%
	

	2
	Количество изготовленных кадастровых паспортов бесхозяйного и выморочного имущества
	Шт.
	0
	6
	7
	1
	117%
	100%
	

	3
	Количество оформленного в муниципальную собственность бесхозяйного и выморочного имущества
	Шт.
	0
	6
	7
	1
	117%
	100%
	

	4
	Сумма доходов местного бюджета от имущества, а также от уплаты земельного налога и налога на имущества
	Тыс. руб.
	878,1
	950,0
	994,9
	44,9
	105%
	100%
	

	5
	Доля населения, получившего жилые помещения в отчетном году, от числа граждан, состоящих на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях
	%
	0
	0,5%
	4%
	3,5%
	800%
	100%
	

	6
	Освоение денежных средств, запланированных на ремонт, снос и разборка объектов муниципального имущества
	%
	0
	100
	100
	100
	100%
	100%
	




Таблица 2

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РАСХОДАХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	№ пп
	Наименование программы,                                                мероприятия
	Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Срок выполнения плановый
	Срок выполнения фактический
	Источники финансирования
	Плановые затраты всего (тыс. руб.)
	Фактические затраты всего (тыс. руб.)
	Достигнутый результат
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	«Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Ербогаченском муниципальном образовании на 2017-2020 годы»

	1
	Инвентаризация бесхозяйного и выморочного имущества по населенным пунктам Ербогаченского МО
	Администрация Ербогаченского муниципального образования
	2017
	2017
	Местный бюджет
	0
	0
	
	

	2
	Проведение кадастровых работ по земельным участкам, подготовка технической документации на объекты
	Администрация Ербогаченского муниципального образования
	2017
	2017
	Местный бюджет
	659,9
	659,9
	100%
	Отсутствуют

	3
	Прием имущества в муниципальную собственность, передача муниципального имущества в безвозмездное пользование, аренду, концессию, приватизация, оценка муниципального имущества
	Администрация Ербогаченского муниципального образования
	2017
	2017
	Местный бюджет
	0
	0
	
	

	4
	Приобретение, доставка, хранение, содержание, ремонт, снос и разборка объектов муниципального имущества
	Администрация Ербогаченского муниципального образования
	2017
	2017
	Местный бюджет
	6647,8
	6579,3
	99%
	Отсутствуют



Таблица 3

СВЕДЕНИЯ О ВНЕСЕННЫХ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

	№ п/п
	Вид правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	1
	Постановление Администрации Ербогаченского муниципального образования
	07.04.2017
	№ 26-п
	Уточнение названия мероприятий и увеличение финансирования

	2
	Постановление Администрации Ербогаченского муниципального образования
	03.07.2017
	№ 53-п
	Уточнение названия мероприятий и увеличение финансирования

	3
	Постановление Администрации Ербогаченского муниципального образования
	20.10.2017
	№ 88-п
	Уточнение названия мероприятий и увеличение финансирования

	4
	Постановление Администрации Ербогаченского муниципального образования
	03.11.2017
	№ 99-п
	Продление срока реализации программы и увеличение финансирования

	5
	Постановление Администрации Ербогаченского муниципального образования 
	21.12.2017
	№ 144-п
	Уточнение названия мероприятий и увеличение финансирования







Приложение № 6
к заключению об оценке эффективности
реализации муниципальных программ Ербогаченского
муниципального образования за 2017 год

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЕРБОГАЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ УСЛУГАМИ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ ЕРБОГАЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2017-2020 ГОДЫ» ЗА 2017 ГОД

Сегодня стоит задача, с одной стороны, обеспечить сохранность культурных ценностей, а с другой - создать условия, позволяющие культуре эффективно развиваться в новых рыночных отношениях.
В период реализации Программы должны создаваться такие условия, при которых основной спектр культурных услуг будет доступен всем гражданам, проживающим в различных населенных пунктах поселения и принадлежащим к различным социальным группам. Мероприятия программы обеспечивают развитие учреждений культуры, совершенствование деятельности коллективов, организацию досуга населения и поддержку традиционной народной культуры. В этих целях организуются фестивали, выставки, смотры, конкурсы. Создаются условия для развитие культурного потенциала личности и общества
Основными ожидаемыми результатами муниципальной программы в качественном и количественном выражении должны стать:
- участие самодеятельных коллективов народного творчества в районных, областных, федеральных конкурсах, выставках, фестивалях и т.д. – 17 раз;
- количество культурно-досуговых мероприятий для жителей Ербогаченского муниципального образования – 73 раза;
- количество участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях – 75 человек.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Достижению указанных результатов в 2017 году способствовала реализация ответственным исполнителем, участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.
В рамках программы исполнено четыре основных мероприятий. 
В рамках мероприятия 1.1 «Циклы мероприятий, посвященных Дню Победы»: осуществлено финансовое обеспечение на приобретение тематических баннеров, ритуальных корзин для возложения к мемориалу, материальные запасы (кисти для покраски, краска) для ремонта мемориальной доски, а также приобретение подарков вдовам ВОВ;
В рамках мероприятия 1.2 «Организация семейного отдыха и досуга: Циклы мероприятий: ко Дню пожилого человека, ко Дню матери, 8 марта, 23 февраля, Новый год, Масленица»: осуществлены расходы на приобретение фейерверков, сувениров на открытие новогодней елки, так же выделены средства ООО «Ветеран» на проведение праздничных мероприятий;
В ходе проведения мероприятия 1.3 «Поощрение граждан и самодеятельных коллективов при проведении культурно- массовых мероприятий» приобретены ценные подарки: для поощрения хореографического коллектива «Калейдоскоп» и для проведения конкурса видеороликов к юбилею школы.
В рамках мероприятия 1.4 «Историко-краеведческие викторины, мероприятия» выделены денежные средства на проведение историко-краеведческой викторины «Край в котором ты живешь» МКУК «Катангская централизованная библиотечная система».

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основными ожидаемыми результатами муниципальной программы в качественном и количественном выражении должны стать:
- участие самодеятельных коллективов народного творчества в районных, областных, федеральных конкурсах, выставках, фестивалях и т.д. – 8 раз;
- количество культурно-досуговых мероприятий для жителей Ербогаченского муниципального образования – 554 раза;
- количество участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях – 477 человек.
Основные цели реализации муниципальной программы в 2017 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.
В 2017 году между основными мероприятиями проводилось перераспределение бюджетных средств.
Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения муниципальной программы в 2017 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.
Произведенные в 2017 году расходы муниципальной программы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям.
Таким образом, оценивая степень достижения запланированных результатов муниципальной программы по установленным параметрам, можно сделать вывод, что эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году считать высокой.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной программы в целом выполнены, значения целевых показателей соответствуют запланированным, Администрация считает целесообразным продолжить реализацию муниципальной программы.

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в таблице 1.
Отчет о выполнении основных мероприятий, расходах на реализацию муниципальной программы приведены в таблице 2.
Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу приведены в таблице 3.

Таблица 1

ОТЧЕТ О ДОСТИГНУТЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевого показателя (индикатора)
	Абсолютное отклонение факта от плана =6-5
	Относительное отклонение факта от плана, %= 6/5
	Темп роста к уровню прошлого года, %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода

	
	
	
	факт на начало отчетного периода (за прошлый год)
	план на конец отчетного (текущего) года
	факт на конец отчетного периода
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организации культуры Ербогаченского муниципального образования на 2017-2020 годы

	1
	Участие самодеятельных коллективов народного творчества в районных, областных, федеральных конкурсах, выставках, фестивалях
	Кол-во раз
	4
	5
	8
	3
	160
	40%
	Наличие финансирования

	2
	количество культурно-досуговых мероприятий для жителей Ербогаченского муниципального образования в год
	Кол-во мероприятий
	20
	23
	554
	531
	2409
	361%
	Наличие финансирование

	3
	количество участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях
	Чел.
	50
	55
	477
	422
	867
	87%
	превышение планового значения показателя обусловлено повышением интереса со стороны жителей




Таблица 2

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РАСХОДАХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	№ пп
	Наименование программы, мероприятия
	Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Срок выполнения плановый
	Срок выполнения фактический
	Источники финансирования
	Плановые затраты всего (тыс. руб.)
	Фактические затраты всего (тыс. руб.)
	Достигнутый результат
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организации культуры Ербогаченского муниципального образования на 2017-2020 годы 

	1
	Циклы мероприятий, посвященных Дню Победы
	Администрация Ербогаченского муниципального образования, соисполнитель КДО
	2017
	2017
	Местный бюджет
	51500,0
	51205,0
	99% исполнение
	Отсутствуют

	2
	Организация семейного отдыха и досуга:
Циклы мероприятий:
- ко Дню пожилого человека
- ко Дню матери
- 8 марта
- 23 февраля
- Новый год
- Масленица
	Администрация Ербогаченского муниципального образования, соисполнитель КДО
	 2017
	2017
	Местный бюджет
	33700,0
	33700,0
	100% исполнение
	Отсутствуют

	3
	Историко-краеведческие викторины, мероприятия
	Администрация Ербогаченского муниципального образования, соисполнитель КДО
	2017
	2017
	Местный бюджет
	19800,0
	19520,0
	99% исполнение
	Отсутствуют

	4
	Поощрение граждан и самодеятельных коллективов при проведении культурно- массовых мероприятий
	Администрация Ербогаченского муниципального образования, соисполнитель КДО
	2017
	2017
	Местный бюджет
	1500,0
	14925,0
	99% исполнение
	Отсутствуют



Таблица 3

СВЕДЕНИЯ О ВНЕСЕННЫХ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

	№ п/п
	Вид правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	1
	Постановление Администрации Ербогаченского муниципального образования
	27.04.2017г
	№ 27-п
	Увеличение объема финансирования

	2
	Постановление Администрации Ербогаченского муниципального образования
	03.11.2017г
	№ 103-п
	Продление срока реализации программы и увеличение финансирования



Приложение № 7
к заключению об оценке эффективности
реализации муниципальных программ Ербогаченского
муниципального образования за 2017 год

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЕРБОГАЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА, РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЕРБОГАЧЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА 2017-2020 ГОДЫ» ЗА 2017 ГОД

Реализация данной Программы позволяет создавать условия для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работы по месту жительства; обеспечить дальнейшее развитие различных видов спорта, пропагандировать здоровый образ жизни, повысить эффективность профилактики негативных социальных явлений (наркомании, алкоголизма) среди молодежи с помощью средств физической культуры и спорта. Молодежную политику в Ербогаченском муниципальном образовании следует рассматривать, как самостоятельное направление, предусматривающее формирование необходимых социальных условий инновационного развития муниципального образования, реализуемое на основе активного взаимодействия с институтами гражданского общества, общественными объединениями.
Молодежь поселения в значительной части обладает тем уровнем мобильности, интеллектуальной активности и здоровья, который выгодно отличает ее от других групп населения. Именно молодые люди быстрее приспосабливаются к новым условиям жизни. Молодежь обладает широким позитивным потенциалом: мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью противодействовать современным вызовам.
Достижение поставленной цели предполагается за счет решения следующих задач:
- формирование потребности здорового образа жизни у жителей Ербогаченского муниципального образования;
- увеличение числа жителей систематически занимающихся физической культурой и спортом;
- создание условий для гражданского становления, физического, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи;
- воспитание физически и нравственно здорового молодого поколения;
- развитие физической культуры и спорта в населенных пунктах муниципального образования;
- создание благоприятных условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Достижению указанных результатов в 2017 году способствовала реализация ответственным исполнителем, участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.
В рамках программы исполнено два основных мероприятий.
В рамках мероприятия 1.1 «Приобретение наглядной агитации»:
Финансирование не производилось;
В рамках мероприятия 1.2 «Проведение соревнований, турниров»: осуществлены расходы на проведение туристического слета для жителей села Ербогачен, проводимого отделом культуры и «Веселых стартов» к юбилею школы.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Эффективность реализации Программы оценивается по показателям, характеризующим улучшение физического здоровья, физической подготовленности детей, подростков и молодежи, приобщению их к здоровому образу жизни.
Реализация программы позволила достигнуть следующих результатов:
- доля молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями – 15%;
- доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения – 15%;
- количество спортсменов, занявших призовые места на соревнованиях – 30 человек.
Основные цели реализации муниципальной программы в 2017 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.
В 2017 году между основными мероприятиями не проводилось перераспределение бюджетных средств.
Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения муниципальной программы в 2017 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.
Произведенные в 2017 году расходы муниципальной программы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям.
Таким образом, оценивая степень достижения запланированных результатов муниципальной программы по установленным параметрам, можно сделать вывод, что эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году считать удовлетворительной. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной программы в целом выполнены, значения целевых показателей соответствуют запланированным, Администрация считает целесообразным продолжить реализацию муниципальной программы.

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в   таблице 1.
Отчет о выполнении основных мероприятий, расходах на реализацию муниципальной программы приведены в таблице 2.
Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу приведены в таблице 3.


Таблица 1

ОТЧЕТ О ДОСТИГНУТЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевого показателя (индикатора)
	Абсолютное отклонение факта от плана =6-5
	Относительное отклонение факта от плана, %= 6/5
	Темп роста к уровню прошлого года, %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода

	
	
	
	факт на начало отчетного периода (за прошлый год)
	план на конец отчетного (текущего) года
	факт на конец отчетного периода
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Молодежная политика, развитие физической культуры и спорта в Ербогаченском муниципальном образовании на 2017-2020 годы»

	1
	Доля молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями
	%
	10
	15
	15
	0
	100
	100%
	Наличие финансирования

	2
	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения
	%
	10
	15
	15
	0
	100
	100%
	Наличие финансирование

	3
	Количество спортсменов, занявших призовые места на соревнованиях, турнирах
	Чел.
	24
	30
	30
	0
	100
	100%
	Наличие финансирование




Таблица 2

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РАСХОДАХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	№ пп
	Наименование программы, мероприятия
	Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Срок выполнения плановый
	Срок выполнения фактический
	Источники финансирования
	Плановые затраты всего (тыс. руб.)
	Фактические затраты всего (тыс. руб.)
	Достигнутый результат
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	«Молодежная политика, развитие физической культуры и спорта в Ербогаченском муниципальном образовании на 2017-2020 годы»

	1
	Приобретение наглядной агитации
	Администрация Ербогаченского муниципального образования
	2017
	2017
	Местный бюджет
	3000,0
	0
	0% исполнение
	Отсутствуют

	2
	Проведение соревнований, турниров
	Администрация Ербогаченского муниципального образования
	 2017
	2017
	Местный бюджет
	27000,0
	24720,0
	92% исполнение
	Отсутствуют



Таблица 3

СВЕДЕНИЯ О ВНЕСЕННЫХ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

	№ п/п
	Вид правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	1
	Постановление Администрации Ербогаченского муниципального образования
	03.11.2017г
	№ 102-п
	Продление срока реализации программы и увеличение финансирования



Приложение № 8
к заключению об оценке эффективности
реализации муниципальных программ Ербогаченского
муниципального образования за 2017 год

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЕРБОГАЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЕРБОГАЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2017-2020 ГОДЫ» ЗА 2017 ГОД

Организация и совершенствование системы муниципального управления, повышение эффективности и информационной прозрачности – одна из важнейших целей деятельности думы, главы и администрации Ербогаченского муниципального образования (далее – органы местного самоуправления).
Реализация муниципальной программы вызвана необходимостью совершенствования текущей бюджетной политики, развития стимулирующих факторов, открытости и прозрачности, более широким применением экономических методов управления, повышением эффективности бюджетной политики и муниципального управления.
Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы, переход от «управления затратами» к «управлению результатами» - это одна из стратегических целей бюджетной политики Администрации.
Основными направлениями деятельности по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы поселения являются формирование «программного» бюджета на трехлетний период и качественное исполнение бюджета, направленное на достижение утвержденных показателей.
Применение программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета приведет к повышению результативности работы органов местного самоуправления и эффективности расходования бюджетных средств, увеличению эффективности управления результатами, увязке стратегических целей с распределением бюджетных средств и достижением результатов.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Достижению указанных результатов в 2017 году способствовала реализация ответственным исполнителем, участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.
В рамках программы исполнено восемь основных мероприятий.
В рамках мероприятия 1.1 «Обеспечение деятельности главы поселения»:
осуществлено финансовое обеспечение на оплату расходов по оплате труда главы с начислениями;
В рамках мероприятия 1.2 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности Думы поселения»: расходы не производились;
В ходе проведения мероприятия 1.3 «Оплата расходов на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций администрации поселения» осуществлено финансовое обеспечение на оплату расходов по оплате труда работников администрации с начислениями и оплату льготного проезда;
В рамках мероприятия 1.4 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности администрации поселения» выделены денежные средства на содержание администрации (приобретение дров, оплата коммунальных услуг, оплата договоров за услуги по содержанию здания администрации, оплата услуг интернет, телефония, приобретение канцелярских товаров, материальных запасов, приобретение и заправка картриджей и т.д.);
В рамках мероприятия 1.5 «Организация работы по повышению квалификации сотрудников органов местного самоуправления» расходы не производились;
В рамках мероприятия 1.6 «Предоставление трансфертов на исполнение части полномочий сельского поселения Катангскому муниципальному району в соответствии с соглашением» осуществлены расходы в пределах запланированных средств;
В рамках мероприятия 1.7 «Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы» выделены денежные средства на выплату муниципальной пенсии.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основными ожидаемыми результатами муниципальной программы в качественном и количественном выражении должны стать:
- количество нормативных правовых актов органов местного самоуправления, соответствующих действующему законодательству – 100% от количества числа нормативно правовых актов;
- доля муниципальных служащих Администрации, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку от запланированного на обучение количества муниципальных служащих – 100% от запланированного на обучение количества чел;
- доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию от числа муниципальных служащих, включенных в график прохождения аттестации – 100% от числа лиц, подлежащих аттестации;
- доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию и имеющих заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы, от числа муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации – 100% от числа лиц, подлежащих медицинской диспансеризации;
- обеспечение своевременного рассмотрения обращений граждан в сроки, предусмотренные действующим законодательством (отсутствие обращений граждан, рассмотренных с нарушением срока) – 100% от общего количества обращений;
- доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования – не менее 80 %.
Основные цели реализации муниципальной программы в 2017 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.
В 2017 году между основными мероприятиями проводилось перераспределение бюджетных средств.
Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения муниципальной программы в 2017 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.
Произведенные в 2017 году расходы муниципальной программы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям.
Таким образом, оценивая степень достижения запланированных результатов муниципальной программы по установленным параметрам, можно сделать вывод, что эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году считать удовлетворительной.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной программы в целом выполнены, значения целевых показателей соответствуют запланированным, Администрация считает целесообразным продолжить реализацию муниципальной программы.

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в   таблице 1.
Отчет о выполнении основных мероприятий, расходах на реализацию муниципальной программы приведены в таблице 2.
Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу приведены в таблице 3.

Таблица 1

ОТЧЕТ О ДОСТИГНУТЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевого показателя (индикатора)
	Абсолютное отклонение факта от плана =6-5
	Относительное отклонение факта от плана, %= 6/5
	Темп роста к уровню прошлого года, %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода

	
	
	
	факт на начало отчетного периода (за прошлый год)
	план на конец отчетного (текущего) года
	факт на конец отчетного периода
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Организация муниципального управления в органах местного самоуправления Ербогаченского муниципального образования на 2017-2020 годы»

	1
	количество нормативных правовых актов органов местного самоуправления, соответствующих действующему законодательству
	%
	90
	92
	79
	-13
	86
	-14
	Издание доп. Нормативно-правовых актов не требуется

	2
	доля муниципальных служащих Администрации, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку от запланированного на обучение количества муниципальных служащих
	%
	100
	100
	100
	0
	0
	100
	

	3
	доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию от числа муниципальных служащих, включенных в график прохождения аттестации
	%
	100
	100
	100
	0
	0
	100
	

	4
	доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию и имеющих заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы, от числа муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации
	%
	100
	100
	100
	0
	0
	100
	

	5
	обеспечение своевременного рассмотрения обращений граждан в сроки, предусмотренные действующим законодательством
	%
	100
	100
	100
	0
	0
	100
	

	6
	количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме
	Ед.
	0
	1
	0
	-1
	0
	0
	Услуги в электронном виде не предоставлялись

	7
	доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования
	%
	89
	91
	80
	-11
	88
	-12
	Увеличение доходов по прочим поступлениям




Таблица 2

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РАСХОДАХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	№ пп
	Наименование программы, мероприятия
	Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Срок выполнения плановый
	Срок выполнения фактический
	Источники финансирования
	Плановые затраты всего (тыс. руб.)
	Фактические затраты всего (тыс. руб.)
	Достигнутый результат
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	«Организация муниципального управления в органах местного самоуправления Ербогаченского муниципального образования на 2017-2020 годы»

	1
	Обеспечение деятельности главы поселения
	Администрация Ербогаченского муниципального образования
	2017
	2017
	Местный бюджет
	1865,0
	1697,4
	91%
	

	2
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности Думы поселения
	Администрация Ербогаченского муниципального образования
	2017
	2017
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	

	3
	Оплата расходов на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций администрации поселения
	Администрация Ербогаченского муниципального образования
	2017
	2017
	Местный бюджет
	12797,4
	9781,8
	76%
	

	4
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности администрации поселения
	Администрация Ербогаченского муниципального образования
	2017
	2017
	Местный бюджет
	2998,7
	2351,4
	78%
	

	5
	Организация работы по повышению квалификации сотрудников органов местного самоуправления
	Администрация Ербогаченского муниципального образования
	2017
	2017
	Местный бюджет
	0
	0
	
	

	6
	Предоставление трансфертов на исполнение части полномочий сельского поселения Катангскому муниципальному району в соответствии с соглашением
	Администрация Ербогаченского муниципального образования
	2017
	2017
	Местный бюджет
	95,9
	95,9
	100%
	

	8
	Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы
	Администрация Ербогаченского муниципального образования
	2017
	2017
	Местный бюджет
	122,0
	122,0
	100%
	



Таблица 3

СВЕДЕНИЯ О ВНЕСЕННЫХ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

	№ п/п
	Вид правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	1
	Постановление Администрации Ербогаченского муниципального образования
	27.04.2017г
	№ 19-п
	Увеличение объема финансирования

	2
	Постановление Администрации Ербогаченского муниципального образования
	03.11.2017г
	№ 104-п
	Продление срока реализации программы и увеличение финансирования

	3
	Постановление Администрации Ербогаченского муниципального образования
	21.12.2017г
	№ 145-п
	Увеличение объема финансирования



