РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Глава
Ербогаченского муниципального образования
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«03» февраля 2016 год                                                                № 08-п
с. Ербогачен


Об утверждении Плана мероприятий  по подготовке
к весенне - летнему пожароопасному периоду 2016 года
населенных пунктов, расположенных в границах Ербогаченского 
муниципального образования и подверженных угрозе 
распространения лесных пожаров

     В  целях  обеспечения  пожарной  безопасности  и  предупреждения  чрезвычайных ситуаций, возможных в результате пожаров на территории населенных пунктов, входящих в состав Ербогаченского муниципального образования и подверженных угрозе распространения лесных пожаров  в  весенне-летний  пожароопасный  период  2015  года,  в соответствии  с  Федеральными законами от  21.12.1994 №  68-ФЗ  «О  защите  населения и территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера»,  от 21.12.1994  №  69-ФЗ  «О  пожарной  безопасности»,  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации, в соответствии со ст. ст. 23, 46 Устава Ербогаченского муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЮ:
     1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке к весенне - летнему пожароопасному периоду 2016 года населенных пунктов, расположенных в границах Ербогаченского муниципального образования и подверженных угрозе распространения лесных пожаров.
     2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, владельцам частных жилых домов обеспечить выполнение противопожарных мероприятий и требований в соответствии с Планом мероприятий по подготовке к весенне - летнему пожароопасному периоду населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров.
     3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ербогаченский   вестник» и разместить на официальном сайте администрации Ербогаченского муниципального образования. 
     4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Ербогаченского
муниципального образования                                                        Е.Н. Дроздова

План
мероприятий по подготовке к весенне - летнему пожароопасному
периоду  2016 года населенных пунктов, расположенных в границах Ербогаченского
муниципального образования и подверженных угрозе
распространения лесных пожаров 

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок выполнения
	Ответственные исполнители

	1
	Провести обследование имеющихся противопожарных разрывов вокруг населенных пунктов Ербогачен, Наканно, Хамакар.
	Апрель – май 2016 года
	ТОАЛС Иркутской области по Катангскому району, Администрация Ербогаченского муниципального образования (Козлов С.В., Юрьев С.О.)

	2
	[bookmark: _GoBack]Заключить договоры на оказание услуг на содержание, расширение имеющихся и изготовлению новых противопожарных разрывов в с. Ербогачен ,  Хамакар, Наканно.
	Май  2016 год
	Администрация Ербогаченского муниципального образования ( Козлов С.В., Юрьев С.О.)

	33
	Провести очистку территорий, прилегающей к производственным зданиям, жилым домам, гостиницам, общежитиям, зданиям с круглосуточным и массовым пребыванием людей, от мусора, сухой травы и других горючих материалов, поддержание ее в пожаробезопасном состоянии. Запросит отчет у руководителей предприятий  проделанной работе.
	 До 01 июня 2016 г
	Руководители предприятий, организаций, учреждений, находящихся на территории с. Ербогачен, Наканно, Хамакар, администрация  Ербогаченского муниципального образования

	 4
	Организовать проведение  подворного обхода, особое внимание, уделив неблагополучным семьям, социально незащищенным группам населения проживающим в с. Ербогачен,  Хамакар, Наканно.
	Май-август  2016 года.
	 Администрация Ербогаченского муниципального образования, ОНД по Катангскому району ГУМЧС России по Иркутской области ( по согласованию).

	5
	Организовать проведения противопожарной пропаганды, содействие распространению пожарно-технических знаний, разработать памятки для населения по противопожарной тематике.
	В течение всего периода
	Администрация Ербогаченского муниципального образования, ОНД по Катангскому району ГУМЧС России по Иркутской области ( по согласованию).

	6
	Заключить договоры на изготовление и установку баннеров на противопожарную тематику.
	До 01 июня 2016 года
	Администрация Ербогаченского муниципального образования (Юрьев С.О.)

	7
	Провести проверку систем звукового оповещения  при возникновении ЧС, установленных в с. Ербогачен, Хамакар, Наканно с составлением необходимых актов
	До 01 мая 2016 года
	Администрация Ербогаченского муниципального образования (Юрьев С.О., Козлов С.В.)

	8
	 Запросить информацию в ОГБУ «Иркутская база авиационной охраны лесов» о наличии запасов ГСМ и продовольствия в Ербогаченской оперативной точке, необходимых  для ликвидации лесных пожаров  
	До 01 мая 2016 года
	Администрация Ербогаченского муниципального образования  (Юрьев С.О.)

	9
	Заключить договоры на оказание услуг с добровольными пожарными в с. Ербогачен, Хамакар, Наканно. 
	Май-июнь 2016 года
	Администрация Ербогаченского муниципального образования (Юрьев С.О., Козлов С.В.)

	10
	Запросить в ТОАЛХ Иркутской области по Катангскому лесничеству схему расположения планируемых противопожарных разрывов вокруг с. Ербогачен, Хамакар, Наканно.
	До 01 мая 2016 года
	ТОАЛС Иркутской области по Катангскому району, Администрация Ербогаченского муниципального образования (Юрьев С.О.) 

	11
	Провести проверку пожарных гидрантов, установленных в МКДОУ Д/с «Радуга», Центральная котельная МУП «Ербогаченское», Катангская ДЭС с. Ербогачен. В случае отсутствия или неисправного состояния решить вопрос об установке новых гидрантов либо ремонте имеющихся. 
	До 01 июня 2016 года
	Руководители МКДОУ д/с «Радуга», МУП «Ербогаченское», ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт» (Катангская ДЭС с. Ербогачен), администрация Ербогаченского муниципального образования ( Юрьев С.О.)

	12
	Технику, приспособленную для доставки воды, содержать заполненной водой в ночное время, выходные и праздничные дни.
	В течение всего пожароопасного периода
	Руководители предприятий, организаций, учреждений, находящихся на территории с. Ербогачен,  Наканно, Хамакар.

	13
	Запросить у организаций и предприятий, расположенных в с.Ербогачен информацию о силах и средствах, подлежащих мобилизации в случае возникновения ЧС, связанной с возникновением и локализацией лесных пожаров.
	До 01 мая 2016 года
	Администрация Ербогаченского муниципального образования (Юрьев С.О.)




	Ведущий специалист по вопросам жизнеобеспечения,
ГО ЧС и ПБ администрации Ербогаченского МО					Юрьев С.О.
